- 河北建筑工程学院

- 基本科研业务费研究项目管理办法

- （摘录）

第二章  项目申报条件

第五条  基本科研业务费项目主要支持年龄在40周岁以下【项目负责人申请当年1月1日（含）未满40周岁】的在职中青年教师提升基本科研能力和优秀创新团队建设加强开展多学科交叉的基础性、支撑性和战略性研究，或加强科技基础性工作。各类项目研究周期不超过二年，还需分别满足以下条件：

1．青年教师科研能力提升项目

项目选题应关注学科前沿，具有一定的前瞻性，且能与国家和省级重点资助领域有机衔接。

2．优秀创新团队建设项目

重点支持相对成熟的科研团队，项目内容应与省、市级科研平台和各类创新团队项目重点资助领域有机衔接。

第六条  已在各类科技计划获批立项的同一项目不得重复申报基本科研业务费项目。

第七条  处于在研状态的省教育厅科研项目的负责人，不能申报基本科研业务费项目。

第八条  已承担过基本科研业务费项目的项目负责人不得以项目负责人身份再次申请基本科研业务费项目。

第九条  项目负责人和项目组成员同一年度只能参与一项基本科研业务费项目。

第四章  项目经费管理

第十四条  项目经费使用范围和开支标准在执行现行的《河北建筑工程学院纵向科研项目及经费管理办法》的基础上，深化“放管服”改革，改进科研项目经费预算编制方式，扩大科研项目预算调剂权，放宽科研单位科研项目经费管理使用自主权，提高项目间接费比例，并执行以下规定：

- 科研项目预算调剂采取备案制管理。在实施期间，保证项目经费总额不变的前提下，直接费用中设备费以外的其他所有科目费用，项目组可根据实际需要自行调剂，到科研处备案即可。

- 项目组可以将会议费、差旅费、国际合作与交流费合并统筹安排使用，将材料费、测试化验加工费、燃料动力费合并统筹安排使用，将劳务费和专家咨询费合并统筹安排使用。劳务费、专家咨询费等支出，原则上应当通过银行转账方式结算。

- 根据项目实施需要举办的学术报告、技术咨询、项目验收评价等学术性会议，对邀请的专家、学者及有关人员均可列支住宿费、城市交通费、差旅费等费用。

- 对试验设备依赖程度低和实验材料耗费少的基础研究、软件开发、集成电路设计、软科学研究等智力密集型的纵向科研项目，间接经费核定比例可提高到30%。

- 支出项目属于政府采购范围的，应当按照《中华人民共和国政府采购法》及政府采购的有关规定执行。

- 不得开支有工资性收入的人员工资、奖金、津补贴和福利支出。

- 不得分摊学校公共管理和运行费用。

- 不得用于偿还贷款、支付罚款、捐赠、赞助、投资等支出。

- 不得购置40万元以上的大型仪器设备。

10.不得作为其他项目的配套资金；

11.不得用于按照国家规定不得列支的其他支出。

第五章  项目的实施与结题

第十九条  项目结题条件

（一）自然科学类项目，执行期内须满足下列条件之一：

1．在项目相近或者相邻方向，获得省部级及以上指令项目资助；

2．与本项目相关的研究成果参与报奖，并获省部级科技奖励1项，以证书为准；

3．以第一作者发表我校为第一署名单位的SCI检索论文1篇或核心期刊论文至少2篇（含EI期刊检索论文）；

4．获得学校为专利权人的职务发明专利1项；

5．出版与项目研究方向相关的专著1部；

6．依托该项目争取横向到校科研经费15万元以上。

（二）人文社会科学类项目，执行期内须满足下列条件之一：

1. 在项目相近或者相邻方向，获得省部级及以上指令项目资助。

2. 与本项目相关的研究成果参与报奖，并获省部级社科奖励1项，以证书为准。

3. 以第一作者发表我校为第一署名单位的核心期刊论文至少2篇。

4．出版与项目研究方向相关的专著1部。

5. 依托该项目争取横向到校科研经费3万元以上。

第二十一条  受资助的研究项目，不得无故拖延、中止研究工作。对于无故中止研究项目或延期一年仍未结题的，追回所有资助经费，并按有关规定进行处罚。

第二十二条  项目成果提交形式应明确。项目结题后，项目负责人应按省教育厅项目结项程序办理结项、鉴定（评价）手续。

第二十三条  公开发表的论文、论著等研究成果须注明“河北省省属高等学校基本科研业务费研究项目”的字样并标注项目批准号，知识产权归学校所有。

第六章  绩效评价与奖励

第二十五条  项目组应自觉接受学校和上级主管部门的监督、审计、考核和绩效评价。如有以下情形，视为考核不合格：

- 没能严格执行研究计划，无故拖延、中止研究工作的；

- 未能及时完成约定计划任务，延期一年仍未结项的；

- 没有按照预算使用经费，造成资金浪费的；

- 经费使用中存在本办法第十四条3-8款所列情形的；

- 形成的资产没有纳入国有资产管理的；

- 形成的科技成果和科学数据没有严格落实中央及省级有关管理规定的；

- 无故不接受学校和上级主管部门的监督、审计、考核和绩效评价或绩效评价结论较差的；

- 其他违反本办法和上级有关管理规定的。

第二十六条  学校有权对未按照校内管理要求自行调整经费用途、实施效果差的项目，采取调整和扣减预算、暂停安排以后年度经费预算等措施。

第二十七条  考核结果为不合格且不能提供有效支撑说明的，项目负责人三年内不得申请各级各类科研项目，项目参与者一年内不得申请各级各类科研项目。